Утвержден

распоряжением Губернатора

Мурманской области

от  29.06.2012   №  103-РГ

Комплексный план решения основных социально-экономических проблем

с.п. Териберка Кольского района Мурманской области на 2012-2014 годы

|  | Дата | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Бюджет | Стоимость мероприятия, млн. рублей | Показатель результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | всего |  |
| 1. | В сфере обращения с твердыми бытовыми отходами |
| 1.1. | 2012 | Приобретение специализированной техники для сбора, транспортировки отходов | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), муниципальное образование Кольский район МО (М.В. Чекрыгин), Комитет промышленного развития, экологии и природопользования МО (О.Б. Борисенко) | ОБ | 2,3 |  |  | 2,3 | Количество приобретенной техники, 1 ед. |
|  |  |  |  | МБ | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
|  |  |  |  | всего | 2,5 |  |  | 2,5 |  |
| 1.2. | 2012 | Приобретение установки для утилизации отходов | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), муниципальное образование Кольский район МО (М.В. Чекрыгин), Комитет промышленного развития, экологии и природопользования МО (О.Б. Борисенко) | ОБ | 1,1 |  |  | 1,1 | Количество приобретенных установок, 1 ед. |
|  |  |  |  | МБ | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  |  |  |  | всего | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 1.3. | 2012-2014 | Обеспечение функционирования системы обращения с отходами (сбор, транспортировка, обезвреживание) на территории с.п. Териберка Кольского района | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков) |  |  |  |  |  | Доля обезвреженных отходов от общего объема собранных отходов на территории с.п. Териберка Кольского района, 100 % |
| 1.4. | 2012-2013 | Выявление, обследование, учет и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов на территории с.п. Териберка Кольского района | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков) |  |  |  |  |  | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов от общего числа выявленных на территории с.п. Териберка Кольского района, 100 % |
| 1.5. | III квартал 2012 года | Приобретение мусороуборочной техники и передача ее на баланс муниципалитета | Мурманское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса (С.А. Иванова), муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков) | ОБ |  |  |  |  | Количество приобретенной и переданной на баланс муниципалитета мусороуборочной техники,1 ед. |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства | 1,84 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  |  | всего | 1,84 |  |  | 1,84 |  |
| 1.6. | III квартал 2012 года | Проведение работ по очистке территории с.п. Териберка | Мурманское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса (С.А. Иванова), муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков) |  |  |  |  |  | Доля очищенной территории, 100 % |
| 1.7. | 2012 | Выделение земельного участка для размещения установки по утилизации отходов | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), муниципальное образование Кольский район МО (М.В. Чекрыгин) |  |  |  |  |  | Постановка на кадастровый учет земельного участка |
|  |  |  |  | ОБ | 3,4 |  |  | 3,4 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,84 |  |  | 1,84 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу | 5,54 |  |  | 5,54 |  |
| 2. | В сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1. | 01.09.2012 | Принятие Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области постановления, утверждающего: - нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях; - нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды; - нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворовых построек | Министерство энергетики и ЖКХ МО (Г.И. Микичура) |  |  |  |  |  | Принятое постановление |
| 2.2. | 2013 | Восстановление и ремонт дренажной и канализационной системы в с.п. Териберка | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), Министерство энергетики и ЖКХ МО (Г.И. Микичура) | ОБ |  | 7,0 |  | 7,0 | Акт о выполненных работах |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,37 |  | 0,37 |  |
|  |  |  |  | всего |  | 7,37 |  | 7,37 |  |
| 2.3. | 2012 | Разработка проектно-сметной документации по замене электрокабеля на правобережной территории поселения | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков) |  |  |  |  |  | Утвержденная ПСД |
| 2.4. | 2013 | Проведение работ по замене электрокабеля на правобережной территории поселения | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), Министерство энергетики и ЖКХ МО (Г.И. Микичура) | ОБ |  | 1,42 |  | 1,42 | Акт о выполненных работах |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,08 |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | всего |  | 1,50 |  | 1,50 |  |
| 2.5. | 2013 | Ремонт водозаборов по ул. Кооперативная и ул. Первая Пятилетка: - ремонт, замена насосного оборудования – R 80-65-160, 5 шт.; - устройство железобетонных колодцев (железобетонные кольца) d – 130-140 см | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), Министерство энергетики и ЖКХ МО (Г.И. Микичура) | ОБ |  | 0,85 |  | 0,85 | Акт о выполненных работах |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  | всего |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
| 2.6. | июнь-август 2012 | Рассмотрение предложений по предоставлению средств областной субсидии в адрес муниципального унитарного предприятия «Териберское управление жилищно-коммунальным комплексом» на компенсацию недополученных доходов (сложившихся в связи с установленными для предприятия тарифами, не обеспечивающими возмещение издержек) с целью приобретения топлива (угля) | Минэнерго и ЖКХ МО (Г.И. Микичура) (в своей части) |  |  |  |  |  | Изменение Методики расчета субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (осуществляющим продажу потребителям тепловой энергии) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| 2.7. | 2012 | Устройство резервных источников электроснабжения (дизель-генераторов) | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), Министерство энергетики и ЖКХ МО (Г.И. Микичура) | ОБ |  | 21,72 |  | 21,72 | Акт о вводе в эксплуатацию резервных источников электроснабжения |
|  |  |  |  | МБ |  | 1,15 |  | 1,15 |  |
|  |  |  |  | всего |  | 22,87 |  | 22,87 |  |
| 2.8. | 2012-2014 | Подготовка мазутной котельной к отопительному периоду | муниципальное образование с. п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), ООО «ТКК», Министерство энергетики и ЖКХ МО (Г.И. Микичура) |  |  |  |  |  | До 25 июля отчет ООО «ТКК» о подготовке мазутной котельной к зиме |
|  |  |  |  | ОБ |  | 30,99 |  | 30,99 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 1,65 |  | 1,65 |  |
|  |  |  |  | итого по разделу |  | 32,64 |  | 32,64 |  |
| 3. | В сфере управления многоквартирными домами |
| 3.1. | 13.09.2012 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков) |  |  |  |  |  | Выбранная управляющая организация |
| 3.2. | До 01 октября 2012 | Предоставление в Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области сформированных списков граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий в рамках реализации ДЦП «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009-2013 годы в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 11.08.2009 № 379-ПП | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку МО (С.В. Приданников) |  |  |  |  |  | Сформирован список граждан |
| 4. | В сфере культуры и спорта |
| 4.1. | 2013 | Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного культурно-просветительного учреждения Териберский дом культуры (подготовлена ПСД) | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), Комитет по культуре и искусству МО (С.Б. Ершов) | ОБ |  | 14,11 |  | 14,11 | Отремонтирован-ное здание |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,74 |  | 0,74 |  |
|  |  |  |  | всего |  | 14,85 |  | 14,85 |  |
| 4.2. | 2013 | Благоустройство спортивной площадки и приобретение оборудования для спортивного корта в рамках реализации международного проекта «Социально-экономическое развитие п. Териберка. Региональное развитие» | Мурманское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса (С.А. Иванова), Министерство экономического развития МО (С.А. Агарков) | ОБ |  |  |  |  | Количество спортивных площадок, 1 ед. |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 2,07 |  | 2,07 |  |
|  |  |  |  | всего |  | 2,07 |  | 2,07 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 14,11 |  | 14,11 |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,74 |  | 0,74 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 2,07 |  | 2,07 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу |  | 16,92 |  | 16,92 |  |
| 5. | В сфере образования |
| 5.1. | III квартал 2012 | Реконструкция системы отопления в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 24 с.п. Териберка | администрация муниципального образования Кольский район МО (М.В. Чекрыгин) | ОБ |  |  |  |  | Акт о выполненных работах |
|  |  |  |  | МБ | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
|  |  |  |  | всего | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 5.2. | 2013 | Приобретение школьного автобуса для МОУ Лодейнинская СОШ | администрация муниципального образования Кольский район МО (М.В. Чекрыгин), Министерство образования и науки МО (В.Ф. Костюкевич) | ОБ |  | 1,52 |  | 1,52 | Количество приобретенных транспортных средств, 1 ед. |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,08 |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | всего |  | 1,6 |  | 1,6 |  |
| 5.3. | II квартал 2013 | Экспертиза здания МДОУ детский сад № 24 с.п. Териберка на предмет оценки технического состояния строительных конструкций всего здания | администрация муниципального образования Кольский район МО (М.В. Чекрыгин) | ОБ |  |  |  |  | Экспертное заключение |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  |  |  |  | всего |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 5.4. | III квартал 2013 | Установка ограждения территории МДОУ детский сад № 24 с.п. Териберка | администрация муниципального образования Кольский район МО (М.В. Чекрыгин) | ОБ |  |  |  |  | Установленное ограждение |
|  |  |  |  | МБ |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
|  |  |  |  | всего |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  | 1,52 |  | 1,52 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,2 | 1,08 |  | 1,28 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу | 0,2 | 2,6 |  | 2,8 |  |
| 6 | В сфере развития жилого фонда, переселения граждан из аварийного жилого фонда |
| 6.1 | 2013-2014 | Строительство малоэтажного жилья для граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), Министерство строительства и территориального развития МО (А.В. Изотов) | ОБ |  |  | 30,00 | 30,00 | Расселение жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными, площадью 1 536,6 кв.м |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 1,50 | 1,50 |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  | 31,50 | 31,5 |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу |  |  | 31,5 | 31,5 |  |
| 7. | В сфере транспортного обслуживания и ремонта дорог |
| 7.1. | до конца 2012 года | Оказание методической помощи в проведении конкурсных процедур на право заключения договора о транспортном обслуживании населения на муниципальном автобусном маршруте «с.п. Териберка – п. Лодейное» | Министерство транспорта и связи МО (Ю.В. Чуйков), муниципальное образования с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков) |  |  |  |  |  | Направленный образец конкурсной документации в администрацию с.п. Териберка Кольского района |
| 7.2. | 2013 | Проведение конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения на муниципальном автобусном маршруте «с.п. Териберка – п. Лодейное» | муниципальное образования с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков) |  |  |  |  |  | Заключенный договор |
| 7.3. | 2012 | Содержание автодороги Кола – Серебрянские ГЭС (а/д «Серебрянка») | ГОКУ «Мурманскавтодор» (О.Н. Соколов) |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт чернощебеночного покрытия – 1 782 м2 до 15.07.2012; планировка грунтового покрытия 44 000 м2 на км 78- км 133 в течение сезона |
| 7.4. | до конца 2012 года | Содержание автоподъезда к с.п. Териберка | Министерство транспорта и связи МО (Ю.В. Чуйков), ГОКУ «Мурманскавтодор» (О.Н. Соколов) |  |  |  |  |  | Исправленный профиль грунтового покрытия автодороги с добавлением нового материала |
| 8. | В сфере организации регионального телевещания |
| 8.1. | I квартал 2013 | Строительство филиалом РТРС «Мурманский ОРТПЦ» ретрансляторов, позволяющих прием региональных телевизионных каналов | филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» (В.И. Морозов), Министерство транспорта и связи МО (Ю.В. Чуйков) |  |  |  |  |  | Установленный ретранслятор, обеспечивающий прием региональных телевизионных каналов на территории с.п. Териберка |
| 9. | В сфере медицинского обслуживания |
| 9.1. | до 1.01.2013 | Выделение помещения для размещения амбулатории и кабинета врача общей практики | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), администрация муниципального образования Кольский район МО (М.В. Чекрыгин) |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности и качества оказания плановой и неотложной первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории |
| 9.2. | до 01.01.2013 | Рассмотрение вопроса передачи помещений ДОУ № 24 под размещение библиотеки с.п. Териберка | администрация муниципального образования Кольский район МО (М.В. Чекрыгин) |  |  |  |  |  | Договор безвозмездного пользования |
| 9.3. | 2013 | Проведение ремонтных работ в предоставленном помещении, предназначенном для размещения амбулатории и кабинета врача общей практики | Министерство здравоохранения МО (А.Д. Рубин) | ОБ |  | 6,8 |  | 6,8 | Приведение помещений амбулатории в соответствие с порядками оказания медицинской помощи |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 6,8 |  | 6,8 |  |
| 9.4. | 2014 | Строительство модульного ФАПа | Министерство здравоохранения МО (А.Д. Рубин) | ОБ |  |  | 4,9 | 4,9 | Обеспечение доступности и качества оказания плановой и неотложной первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 4,9 | 4,9 |  |
| 9.5. | 2012-2014 | Выезд бригады врачей Кольской ЦРБ с участием врачей специалистов областных учреждений для консультативного приема населения с.п. Териберка (по графику) | зам.главного врача по мед. обслуживанию населения района ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» (Гришко Б.В.) |  |  |  |  |  | Оказанная медицинская помощь, 100 % от числа обратившихся |
| 9.6. | еженедельно по четвергам | Доставка биологических жидкостей для исследований в клинико-диагностическую лабораторию г. Кола | зам. главного врача по мед. обслуживанию населения района ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» (Гришко Б.В.) |  |  |  |  |  | Доля обследованных пациентов,100 % от числа имеющих показания |
| 9.7. | Еженедель-но (в соответст-вии с графиком) | Доставка санитарным транспортом Кольской ЦРБ 6-7 пациентов на прием в фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лодейное | заведующая ФАП ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница" (Новоселова Т.В.) |  |  |  |  |  | Доля доставленных пациентов, 100 % от числа обратившихся |
| 9.8. | постоянно | Обслуживание вызовов к пациентам на дому врачом ОВП, медсестрами врача ОВП и фельдшером | врач ОВП ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница" (И.И. Лысенко) |  |  |  |  |  | Оказанная медицинская помощь, 100 % от числа вызовов |
| 9.9. | постоянно | Организация обслуживания населения в ночное время, в выходные и праздничные дни бригадой отделения скорой и неотложной медицинской помощи (при необходимости вызов врача ОВП) | заведующая отделением скорой и неотложной помощи ГОБУЗ "Кольская центральная районная больница" Г.Н. Денисенко |  |  |  |  |  | Оказанная медицинская помощь, 100 % от числа вызовов |
|  |  |  |  | ОБ |  | 6,8 | 4,9 | 11,7 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу |  | 6,8 | 4,9 | 11,7 |  |
| 10. | В сфере стимулирования роста доходной части бюджета муниципального образования с.п. Териберка Кольского района |
| 10.1. | 2012-2014 | Стимулирование собственников к формированию земельных участков и оформлению земельно-имущественных отношений | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), администрация муниципального образования Кольский район МО (М.В. Чекрыгин) |  |  |  |  |  | Доля сформированных и оформленных земельных участков, 100 % |
| 10.2. | 2013 | Принятие программы по развитию туризма | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), Министерство экономического развития МО (С.А. Агарков) |  |  |  |  |  | Разработанная программа |
| 10.3. | 2013 | Разработка и утверждение муниципальной целевой программы по эффективному использованию земельных участков в границах с.п. Териберка | Муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), Министерство имущественных отношений МО (В.В. Смирнов) |  |  |  |  |  | Разработанная муниципальная программа |
| 10.4. | 2012 | Инвентаризация земельных участков с проведением топографической съемки в рамках муниципальной целевой программы по эффективному использованию земельных участков в границах с.п. Териберка | исполнители муниципальных контрактов, муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков), Министерство имущественных отношений МО (В.В. Смирнов) | ОБ |  |  | 16,5 | 16,5 | Акты инвентаризации земельных участков, карты, схемы, топографические материалы и иные документы, предусмотренные федеральным законодательством |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 17,4 | 17,4 |  |
| 10.5. | 2012 | Подготовка акта о выборе земельного участка под строительство гостинично-туристического комплекса | администрация муниципального образования Кольский район МО (М.В. Чекрыгин) |  |  |  |  |  | согласованный акт о выборе земельного участка |
| 10.6. | 2012 | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования с.п. Териберка (изменение градостроительного регламента для строительства гостинично-туристического комплекса) | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков) |  |  |  |  |  | Протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний |
| 10.7. | декабрь 2012 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования с.п. Териберка | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков) |  |  |  |  |  | измененные Правила землепользования и застройки муниципального образования с.п. Териберка |
| 10.8. | 2013 | Формирование земельного участка под инвестиционный проект гостинично-туристического комплекса (ООО «Планета») | муниципальное образование с.п. Териберка Кольского района МО (Е.А. Кожина, А.И. Савков) |  |  |  |  |  | сформированный земельный участок |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 16,5 | 16,5 |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу |  |  | 17,4 | 17,4 |  |
|  |  |  |  | Итого по Комплексному плану |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3,4 | 53,42 | 51,4 | 108,22 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,5 | 3,47 | 2,4 | 6,37 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 1,84 | 2,07 |  | 3,91 |  |
|  |  |  |  | всего | 5,74 | 58,96 | 53,8 | 118,5 |  |

__________________________________

# Text boxes

6.