{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Отчет"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Отчет","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,6],[4,1,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ"]
[]
["Дополнительные сведения о мероприятиях:",""]
[]
[]
["Наименование программы, подпрограммы","Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации","Наименование мероприятия","Утверждено бюджетной росписью,с учетом изменений, руб.","Исполнено,\nруб.","Причины\nотклонений"]
[1,2,3,4,5,6]
["Муниципальная программа \"Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы","7512001","Обеспечение деятельности администрации муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области по  выполнению муниципальных функций и государственных полномочий",125000,116493.42,"Счета на оплату больше не предъявлялись."]
["Муниципальная программа \"Развитие культуры в муниципальном образовании с.п.Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы.","7520001","Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности\" на 2014-2016 годы",6238100,6138137.9,"Бюджетными учреждениями заявки на финансирование предоставлено не было."]
["Муниципальная программа \"Развитие культуры в муниципальном образовании с.п.Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы.","7527062","Повышение фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры",527000,527000,""]
["Муниципальная программа \"Развитие культуры в муниципальном образовании с.п.Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы.","7527103","Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях культуры",136000,136000,""]
["Муниципальная программа \"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы","7530001","Обслуживание дороги общего значения в муниципальном образовании сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области",567600,253929.96,"Договор на обслуживание дорог местного значения заключен в декабре 2014 года ( произошла реорганизация предприятия)"]
["Муниципальная программа \"Капитальный ремонт МБКПУ Териберский дом культуры\"","7532014","Капитальный ремонт Териберского дома культуры",554111.34,351000,"Нехватка средств в местном бюджете"]
["Муниципальная программа \"Капитальный ремонт МБКПУ Териберский дом культуры\"","7537925","Капитальный ремонт Териберского дома культуры",10458268.04,10458268.04,""]
["Муниципальная программа \" Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы","7540001","Обеспечение доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления и оказываемых ими муниципальных услугах",480000,391294.8,"Счета на оплату больше не предъявлялись"]
["Муниципальная программа \" Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы","7540002","Обеспечение работников органов местного самоуправления к сети Интернет по широкополостным каналам",30000,22500,"Счета на оплату больше не предъявлялись"]
["Муниципальная программа \" Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы.","7540003","Обеспечение надежной работы специализированных программ",427600,411631.61,"Счета на оплату больше не предъявлялись."]
["Муниципальная программа \" Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы.","7547057","Техническое сопровождение программного обеспечения \" Система автоматизированного рабочего места муниципального образования\"",11400,0,"В связи с неработоспособностью программы АРМ \"Муниципал\", договор на ее обслуживание не заключался."]
["Муниципальная программа \"Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период на территории муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы.","7560001","Приобретение угля для угольной котельной",4436000,4390102.01,"По результатам проведения конкурса была экономия"]
["Муниципальная программа \"Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период на территории муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы.","7560002","Содержание и ремонт муниципального имущества.",1574100,1553009.13,"Счета на оплату больше не предъявлялись."]
["Муниципальная программа \"Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период на территории муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы.","7562009","Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства ( водонасосная станция, комплекс мазутохозяйства и комплекс теплохозяйства)",3350000,3350000,""]
["Муниципальная программа \"Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период на территории муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы","7567074","Ремонт кабельно-воздушной линии электропередач в с.Териберка",3419660,2611194.52,"По результатам проведения конкурса была экономия."]
["Муниципальная программа \"Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период на территории муниципального образования сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы","7577097","Приобретение объектов жилищно-коммунального хозяйства ( водонасосная станция, комплекс мазутохозяйства и комплекс теплохозяйства).",63650000,63650000,""]
["Муниципальная программа \"Благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы.","7582010","Организация и содержание сетей уличного освещения.",175190,76000,"Счета на оплату больше не предъявлялись."]
["Муниципальная программа \"Благоустройство в муниципальном образовании сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2017 годы.","7582012","Организация и содержание прочих объектов благоустройства.",99897,99897,""]
["Муниципальная программа \" Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2016 годы","7592013","Ликвидация несанкционированной свалки с территории МО с.п.Териберка Кольского района Мурманской области",258360,258360,""]
["Муниципальная программа \" Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора в муниципальном образовании сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области\" на 2014-2016 годы","7597081","Ликвидация несанкционированной свалки с территории МО с.п.Териберка Кольского района Мурманской области",258000,258000,""]
[" "," "," "," "," "," "," "]